## 项目信息综合查询_1
曲靖市沾益区2022年度衔接资金项目完成情况表
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否村集体经济项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 项目编号
1 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区_产业项目_农林投产业发展项目 | 沾益区 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 增加监测对象收入 | 区财政局 | 区农林投公司 | 20220620 | 20220620 | 20221130 | 20220629 | 20220830 | 是 | 否 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5500001442258159
2 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区_产业项目_花山街道小蚕共育室建设项目（2022年第四批省级资金） | 沾益区 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动群众增收 | 区乡村振兴局 | 花山街道 | 20220820 | 20220824 | 20221215 | 20220822 | 20220930 | 是 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5500001450782530
3 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区_产业项目_大坡乡亮泉村委会肉牛养殖项目2022年第四批省级 | 亮泉村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动群众增收 | 区乡村振兴局 | 大坡乡 | 20220820 | 20220822 | 20221228 | 20220823 | 20221130 | 是 | 否 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5500001450805489
4 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区_产业项目_德泽乡小柳树村委会西洋参种植基地配套设施建设项目2022年第四批省及资金 | 小柳树村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动群众增收 | 区乡村振兴局 | 德泽乡 | 20220820 | 20220822 | 20221210 | 20220822 | 20220830 | 是 | 否 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5500001450829601
5 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区_产业项目_区农林投公司花山现代农业产业园鲜花产业项目 | 沾益区 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动周边群众增收 | 区乡村振兴局 | 区农林投公司 | 20220910 | 20220913 | 20221031 | 20220920 | 20221130 | 是 | 否 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5500001455613034
6 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 沾益区_产业项目_德泽乡热水村委会乡村旅游发展项目 | 热水村 | 100.2 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 是 | 提升人居环境及带动务工增收 | 德泽乡人民政府 | 德泽乡人民政府 | 20220309 | 20220309 | 20220630 | 20220314 | 20220830 | 是 | 是 | 85.49 | 0 | 85.49 | 85.49 | 0 | 0 | 0 | 5500001423360060
7 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 沾益区_金融扶贫_小额贴息 | 沾益区 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 发放小额贴息发展产业 | 乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 20220309 | 20220313 | 20221128 | 20220313 | 20221130 | 是 | 否 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5500001420999357
8 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 沾益区_金融扶贫_2022年小额贴息 | 沾益区 | 32.425 | 32.425 | 32.425 | 32.425 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动群众增收 | 乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 20220620 | 20220629 | 20221230 | 20220628 | 20221130 | 是 | 否 | 32.425 | 0 | 32.425 | 32.425 | 0 | 0 | 0 | 5500001442258221
9 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 沾益区_金融扶贫_易地扶贫搬迁贴息资金 | 沾益区 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 是 | 支付易地扶贫搬迁点贴息37.12万元 | 区发改局 | 区发改局 | 20220314 | 20220314 | 20220421 | 20220318 | 20221130 | 是 | 否 | 37.12 | 0 | 37.12 | 37.12 | 0 | 0 | 0 | 5500001421092267
10 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 沾益区_就业扶贫_沾益区2022年外出务工补助项目2022年省级第四批资金 | 沾益区 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 鼓励脱贫户外出务工 | 区人社局 | 区人社局 | 20220820 | 20220826 | 20221231 | 20220820 | 20221130 | 是 | 否 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5500001450747563
11 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 沾益区_村基础设施_金龙街道新海社区马达村口至李建明家道路硬化项目 | 新海社区 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决群众产业基础设施 | 区乡村振兴局 | 金龙街道 | 20220620 | 20220629 | 20221130 | 20220629 | 20221130 | 是 | 否 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5500001442258345
12 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 沾益区_村基础设施_沾益区民族团结示范区文化项目 | 沾益区 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 提升少数民族文化 | 区民宗局 | 区民宗局 | 20220322 | 20220322 | 20221130 | 20220408 | 20221130 | 是 | 否 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5500001422372508
13 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 沾益区_生活条件改善_金龙街道人居环境提升项目 | 沾益区 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 激励群众提升环境 | 区乡村振兴局 | 金龙街道 | 20220707 | 20220726 | 20220930 | 20220718 | 20220820 | 是 | 否 | 14.7 | 0 | 14.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 5500001448275077
14 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 沾益区_村公共服务_沾益区一中民族团结进步文化教育项目（2022年省级第二批资金） | 沾益区 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 文化提升项目 | 区民宗局 | 区民宗局 | 20220513 | 20220513 | 20221130 | 20220513 | 20221130 | 是 | 否 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5500001431643412
15 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 沾益区_教育扶贫_雨露计划（2） | 沾益区 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 确保脱贫户就学有保障 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 20220620 | 20220629 | 20220708 | 20220629 | 20221130 | 是 | 否 | 11.75 | 0 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 5500001442258243
16 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 巩固三保障成果 | 健康 | 接受医疗救助 | 沾益区_健康扶贫_2022年三类 | 沾益区 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 确保群众身体健康 | 区卫健局 | 区卫生健康局 | 20221110 | 20221110 | 20221110 | 20221110 | 20221110 | 是 | 否 | 10.37 | 0 | 10.37 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 5500001539855854
17 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 沾益区_项目管理费_城区易地搬迁点2022年物管费、水电费补助（省级第一批资金） | 沾益区 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 增加群众收入 | 区发改局 | 区发改局 | 20220513 | 20220513 | 20220607 | 20220516 | 20220720 | 是 | 否 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 5500001431649260
18 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 沾益区_产业项目_应用技术培训 | 沾益区 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 培训农民工 | 乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 20220309 | 20220313 | 20221005 | 20220313 | 20220830 | 是 | 否 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5500001420999454
19 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 沾益区_产业项目_大坡乡亮泉村冷藏配送产业链项目 | 亮泉村 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动群众增收 | 区乡村振兴局 | 大坡乡人民政府 | 20220620 | 20220629 | 20221220 | 20220629 | 20221130 | 是 | 否 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5500001442259093
20 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 沾益区_产业项目_花山街道产业园务工驿站建设项目 | 花山街道 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动群众增收 | 区乡村振兴局 | 花山街道 | 20220820 | 20220820 | 20221130 | 20220820 | 20221031 | 是 | 否 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5500001450788683
21 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 西平街道 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 沾益区-西平街道_产业项目_九龙社区乡村旅游基础设施配套建设项目（2022年中央财政衔接资金） | 西平街道 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 利益联结和提供就业岗位 | 沾益区乡村振兴局 | 西平街道 | 20220309 | 20220312 | 20220430 | 20220312 | 20220630 | 是 | 是 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5500001420999485
22 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 西平街道 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 沾益区-西平街道_产业项目_彩云社区乡村旅游基础设施配套建设项目二期（2022年中央财政衔接资金） | 西平街道 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 利益联结和提供就业岗位 | 沾益区乡村振兴局 | 西平街道 | 20220309 | 20220312 | 20220630 | 20220312 | 20220915 | 是 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5500001420999902
23 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 西平街道 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 沾益区-西平街道_产业项目_黑桥社区农业产业园基础设施配套建设项目（2022年中央材政衔接资金） | 西平街道 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 利益联结和提供就业岗位 | 沾益区乡村振兴局 | 西平街道 | 20220309 | 20220212 | 20220430 | 20220312 | 20220827 | 是 | 是 | 33.8 | 0 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 5500001421000294
24 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 西平街道 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 沾益区-西平街道_产业项目_西平街道彩云社区美丽村庄旅游建设补助项目（2022年省级美丽村庄奖补） | 西平街道 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 壮大村集体，带动群众增收 | 西平街道 | 西平街道 | 20220708 | 20220708 | 20221029 | 20220716 | 20221130 | 是 | 是 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 5500001431674854
25 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 西平街道 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 沾益区-西平街道_产业项目_九龙社区美丽村庄旅游建设补助项目 | 西平街道 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 壮大村集体，带动群众增收 | 西平街道 | 西平街道 | 20220513 | 20220708 | 20221130 | 20220716 | 20221026 | 是 | 否 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 5500001431675955
26 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 西平街道 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 沾益区-西平街道_产业项目_西平街道光华社区王家小村乡村旅游配套设施建设项目 | 西平街道 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动周边群众增收致富 | 区乡村振兴局 | 西平街道 | 20220910 | 20220916 | 20221130 | 20220910 | 20221019 | 是 | 是 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5500001455591798
27 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 西平街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 沾益区-西平街道_村基础设施_沾益区民族团结进步教育基地配套建设工程（2022年中央财政衔接资金） | 西平街道 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 提升居民教育培训水平 | 区民宗局 | 西平街道 | 20220316 | 20220321 | 20221130 | 20220414 | 20220622 | 是 | 是 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5500001422221895
28 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 龙华街道 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-龙华街道_产业项目_石羊社区大小海田花卉产业项目（2022年中央财政衔接资金） | 龙华街道 | 20.596 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 通过土地流转和务工带动农户增收致富 | 龙华街道办事处 | 龙华街道办事处石羊社区 | 20220309 | 20220315 | 20221215 | 20220311 | 20220602 | 是 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5500001420740382
29 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 龙华街道 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-龙华街道_产业项目_清河社区高家寺下村蔬菜基地项目（2022年中央财政衔接资金） | 龙华街道 | 20.11 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 通过土地流转和务工带动农户增收 | 龙华街道办事处 | 龙华街道办事处清河社区 | 20220309 | 20220315 | 20221215 | 20220311 | 20220517 | 是 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5500001420756483
30 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 龙华街道 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 沾益区-龙华街道_产业项目_2022年清河社区红瓦房产业道路硬化（中央和省级） | 龙华街道 | 38.65 | 38.06 | 38.06 | 20 | 18.06 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 方便群众生产出行，通过基础设施改善促进产业结构调整和提升产业效益价值，发展乡村旅游，增加群众收入 | 龙华街道办事处 | 龙华街道办事处 | 20220708 | 20220810 | 20221130 | 20220801 | 20221018 | 是 | 是 | 38.06 | 0 | 38.06 | 38.06 | 0 | 0 | 0 | 5500001448366110
31 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 龙华街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-龙华街道_生活条件改善_龙泉社区保家乡抗旱应急供水工程（2022年中央财政衔接资金） | 龙华街道 | 17.39 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 确保441户1619人饮水安全 | 龙华街道办事处 | 龙泉社区 | 20220309 | 20220314 | 20220420 | 20220314 | 20220328 | 是 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5500001420918996
32 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 龙华街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-龙华街道_生活条件改善_清水沟社区麦地沟抗旱应急供水工程（2022年中央财政衔接资金） | 龙华街道 | 10.7 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 确保26户83人饮水安全 | 龙华街道办事处 | 清水沟社区 | 20220309 | 20220314 | 20220420 | 20220314 | 20220328 | 是 | 是 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5500001420922327
33 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 龙华街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-龙华街道_生活条件改善_双河社区上双河抗旱应急供水工程（2022年中央财政衔接资金） | 龙华街道 | 15.96 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 确保424户1499人饮水安全 | 龙华街道办事处 | 双河社区 | 20220309 | 20220314 | 20220420 | 20220314 | 20220325 | 是 | 是 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5500001420923690
34 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 金龙街道 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-金龙街道_产业项目_2022-金龙街道东部仓储物流冷库建设项目 | 金龙街道 | 42.42 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 产业带动，务工、土地流转 | 金龙街道 | 金龙街道办事处 | 20220309 | 20220313 | 20221020 | 20220321 | 20221208 | 是 | 否 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5500001420932306
35 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 金龙街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-金龙街道_生活条件改善_2022-桃园社区龙潭大村抗旱应急供水工程 | 金龙街道 | 12.99 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决安全饮水 | 金龙街道 | 金龙街道办事处 | 20220309 | 20220313 | 20221020 | 20220321 | 20220331 | 是 | 否 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5500001420932430
36 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 金龙街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-金龙街道_生活条件改善_2022-桃园社区关牛洞村抗旱应急保供水工程 | 金龙街道 | 14.87 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决安全饮水 | 金龙街道办事处 | 金龙街道办事处 | 20220309 | 20220313 | 20221020 | 20220321 | 20221208 | 是 | 否 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 5500001420932549
37 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 花山街道 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-花山街道_产业项目_花山街道施家屯社区蔬菜分拣中心项目（产业项目）（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 施家屯社区 | 25 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 与云南怡涓贸易有限公司合作，建设施家屯社区蔬菜分拣中心 | 花山街道办事处 | 花山街道办事处 | 20220309 | 20220401 | 20220630 | 20220315 | 20221208 | 是 | 否 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5500001420875837
38 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 花山街道 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-花山街道_产业项目_花山街道遵花铺社区有机肥加工厂项目（产业项目）（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 遵花铺社区 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 采用“社区+农户”的模式，建设遵花铺社区有机肥加工厂 | 花山街道办事处 | 花山街道办事处 | 20220309 | 20220401 | 20220730 | 20220320 | 20221208 | 是 | 否 | [7 empty] | 5500001420879312
41 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 花山街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-花山街道_生活条件改善_遵花铺社区大村（南村、北村）、花生地、狮子山抗旱应急供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 遵花铺社区 | 18.82 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 群众安全饮水巩固提升 | 花山街道办事处 | 花山街道办事处 | 20220309 | 20220310 | 20220330 | 20220310 | 20220322 | 是 | 否 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5500001420923058
42 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 花山街道 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 沾益区-花山街道_生活条件改善_花山街道2022年人居环境提升项目 | 花山街道 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 0 | 18.12 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 项目共计受益46户168人 | 曲靖市沾益区乡村振兴局 | 曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处 | 20220708 | 20220731 | 20221001 | 20220731 | 20220830 | 是 | 否 | 18.12 | 0 | 18.12 | 0 | 18.12 | 0 | 0 | 5500001451494659
43 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 白水镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沾益区-白水镇_村基础设施_中心村委会村内道路硬化项目（2022年中央衔接资金） | 中心村 | 16.825 | 33.65 | 16.825 | 16.825 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 极大便利了群众出行，推升群众满意度 | 白水镇人民政府 | 白水镇人民政府 | 20220708 | 20220731 | 20221021 | 20220731 | 20221018 | 是 | 是 | 16.825 | 0 | 16.825 | 16.825 | 0 | 0 | 0 | 5500001457440450
44 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 白水镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 沾益区-白水镇_生活条件改善_白水镇人居环境提升项目（2022年省级衔接财政资金） | 白水镇 | 17.16 | 34.32 | 17.16 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 改善群众人居环境条件，提升群众幸福感 | 白水镇人民政府 | 白水镇人民政府 | 20220708 | 20220729 | 20221013 | 20220728 | 20221018 | 是 | 是 | 17.16 | 0 | 17.16 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 5500001457455608
45 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 白水镇 | 其他 | 其他 | 其他 | 沾益区-白水镇_产业项目_白水镇中心村种养冷藏配送产业链项目-2022年第一批 | 中心村 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 能有效带动群众发展产业，群众通过出售农产品增收 | 白水镇人民政府 | 白水镇人民政府 | 20220309 | 20220311 | 20220831 | 20220311 | 20220830 | 是 | 是 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5500001420858382
46 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 白水镇 | 其他 | 其他 | 其他 | 沾益区-白水镇_产业项目_白水镇乡村旅游综合服务中心二期联合开发项目（大德）-2022年第一批 | 白水镇 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 直接解决当地剩余劳动力就业，实现经济的可持续发展 | 白水镇人民政府 | 白水镇人民政府 | 20220309 | 20220311 | 20220531 | 20220311 | 20220830 | 是 | 是 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5500001420860133
47 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 白水镇 | 其他 | 其他 | 其他 | 沾益区-白水镇_产业项目_座棚民族团结进步示范村文化产业项目（2022） | 白水镇 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 丰富群众生活，增强群众凝聚力。 | 白水镇人民政府 | 白水镇人民政府 | 20220325 | 20220326 | 20221130 | 20220326 | 20221001 | 是 | 是 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5500001430817790
48 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 盘江镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-盘江镇_产业项目_盘江镇高原特色农业综合种植示范点配套设施项目 | 河西村 | 22.5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 项目实施完成后，一是将进一步完善盘江镇高原特色农业综合种植示范点配套设施，解决示范点内高原特色农产品运输问题，让技术走进来，产品运出去，打通进入市场的最后一公里；二是为周边群众生产生活带来便利，解决“行路难”的问题，提升群众满意度和幸福感；三是带动盘江以及毗邻区域农村产业结构调整、促进农民脱贫增收、推进农业区域化、专业化和提高农业综合效益等都可起到关键的作用；四是桃花盛开，蔬菜成熟、蚕丝生产都是独特风景，还可吸引游客赏花、采买水果、蔬菜和优质蚕丝产品，带动旅游与餐饮业和销售产业的发展，生态效益显著。 | 沾益区乡村振兴局 | 曲靖市沾益区盘江镇 | 20220309 | 20220314 | 20220731 | 20220321 | 20220815 | 是 | 否 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5500001420935277
49 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 盘江镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-盘江镇_产业项目_吴家庄村委会蔬菜育苗基地项目 | 吴家庄村 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 本项目由伊多兴种植有限公司提供种苗及技术培训，项目直接受益180户685人，受益面积360亩，带动农户直接收入108万元，扣除农户成本50万元，农户效益可达58万元，户均年利润6000元。项目建成后，可直接增加就业30人，对发展当地的经济具有重要意义。 | 沾益区乡村振兴局 | 曲靖市沾益区盘江镇 | 20220309 | 20220314 | 20220730 | 20220321 | 20220830 | 是 | 否 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5500001420935403
50 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 盘江镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-盘江镇_产业项目_盘江镇标准化小蚕共育室项目 | 盘江镇 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 为养蚕户提供设备、技术等支持，增加养蚕户的产量和质量，增加养蚕户收入 | 区乡村振兴局 | 盘江镇 | 20220907 | 20220907 | 20221029 | 20220913 | 20221001 | 是 | 否 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5500001455868276
51 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 盘江镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-盘江镇_产业项目_盘江镇冰球子育苗基地产业项目（中村） | 盘江镇 | 64.3 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 给群众带来就业机会，增加收入 | 区乡村振兴局 | 盘江镇 | 20220907 | 20220907 | 20221130 | 20220913 | 20221208 | 是 | 否 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 5500001455868946
52 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 盘江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沾益区-盘江镇_村基础设施_河西村委会小河湾至河小线道路硬化项目（2022年中央衔接资金18万元） | 河西村 | 18.285 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 该项目主要解决河西村委会小河西村通村道路未硬化问题，切实改善乡村振兴示范村基础设施条件，方便群众生产生活。覆盖脱贫户9户30人，监测对象1户2人，解决186户845人“行路难”的问题。 | 区乡村振兴局 | 盘江镇人民政府 | 20220708 | 20220711 | 20220930 | 20220711 | 20220829 | 是 | 否 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5500001445327685
53 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 盘江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沾益区-盘江镇_村基础设施_盘江镇小后所乡村振兴示范点道路硬化项目 | 盘江镇 | 20.3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 使道路更加平坦宽敞，解决村民出行问题 | 区兴村振兴局 | 盘江镇 | 20220907 | 20220907 | 20221003 | 20220913 | 20221208 | 是 | 否 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5500001455866993
54 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 盘江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-盘江镇_生活条件改善_吴家庄村委会吴家庄抗旱应急供水工程 | 吴家庄村 | 14.46 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 保障群众安全饮水。 | 沾益区水务局 | 盘江镇水务所 | 20220309 | 20220314 | 20220630 | 20220314 | 20220418 | 是 | 否 | 11.5 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 5500001421001282
55 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 盘江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-盘江镇_生活条件改善_中村村委会土官海子抗旱应急供水工程 | 中村 | 6.68 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 保障群众饮水安全 | 沾益区水务局 | 盘江镇水务所 | 20220309 | 20220314 | 20220630 | 20220314 | 20220419 | 是 | 否 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5500001421001376
56 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 盘江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-盘江镇_生活条件改善_大兴村村委会抗旱应急供水工程 | 大兴村 | 10.71 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 保障群众安全饮水 | 沾益区水务局 | 盘江镇水务所 | 20220309 | 20220314 | 20220630 | 20220314 | 20220418 | 是 | 否 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5500001421001398
57 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 盘江镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 沾益区-盘江镇_生活条件改善_盘江镇人居环境提升项目（2022年省级资金30.66万元） | 盘江镇 | 31.21 | 30.66 | 30.66 | 0 | 30.66 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 提升贫困户的人居环境卫生，提高生活质量 | 区乡村振兴局 | 盘江镇人民政府 | 20220708 | 20220711 | 20220930 | 20220711 | 20220822 | 是 | 否 | 30.66 | 0 | 30.66 | 0 | 30.66 | 0 | 0 | 5500001431596502
58 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 炎方乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-炎方乡_产业项目_2022年中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金炎方乡2022年滇黄精产业项目 | 炎方乡 | 42 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 青山村、西河村与撒缘康公司签订长期合作协议，租赁该基础设施给撒缘康公司种植滇黄精，并按照投资本金8%享受保底收益，其中青山村1.6万元，西河村1.6万元。 | 炎方乡人民政府 | 炎方乡人民政府 | 20220309 | 20220310 | 20221229 | 20220310 | 20220831 | 是 | 否 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5500001420925721
59 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 炎方乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-炎方乡_产业项目_2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-炎方乡2022年壮大集体经济种养殖加工一体化项目 | 炎方乡 | 42 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 |  | 由沾益区创冉农林开发有限公司与汉晟丰公司签订合作协议，汉晟丰公司负责青储饲料种植及肉牛养殖，创冉农林开发有限公司建设加工厂房租赁给汉晟丰公司使用，根据项目收益情况，保证每年不少于8%利益分红，分红主要用于脱贫攻坚成果巩固以及母官、磨脚、青山、麦地村集体经济壮大。 | 沾益区创冉农林开发有限公司 | 沾益区创冉农林开发有限公司 | 20220712 | 20220714 | 20221231 | 20220801 | 20221018 | 是 | 否 | [7 empty] | 5500001457435908
60 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 炎方乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沾益区-炎方乡_村基础设施_炎方村委会基础设施提升项目 | 炎方乡 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 炎方村基础设施提升建设 | 炎方乡人民政府 | 炎方乡人民政府 | 20220514 | 20220520 | 20221101 | 20220516 | 20221208 | 是 | 否 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5500001431748774
61 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 炎方乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-炎方乡_生活条件改善_刘麦地村委会独木桥、铺当村抗旱应急供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 炎方乡 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 新建输水管网700m，维修更换配水管网4000m，维修更换水表90套。 | 炎方乡水务所 | 炎方乡水务所 | 20220309 | 20220310 | 20220630 | 20220310 | 20220430 | 是 | 否 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5500001420926792
62 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 炎方乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-炎方乡_生活条件改善_麦地村委会张发村抗旱应急供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）） | 麦地村 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 新建抗旱应急机井1口，安装机电设备（含水泵）1台 | 炎方乡水务所 | 炎方乡水务所 | 20220309 | 20220310 | 20220630 | 20220310 | 20221208 | 是 | 否 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5500001420927018
63 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 炎方乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-炎方乡_生活条件改善_来远村委会田坝小山、柏木冲村抗旱应急供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 炎方乡 | 9.88 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 新建输配水管网7700m，安装水表90套。 | 炎方乡水务所 | 炎方乡人民政府 | 20220309 | 20220311 | 20221231 | 20220310 | 20221208 | 是 | 否 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5500001420927287
64 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 炎方乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-炎方乡_生活条件改善_磨嘎村委会棵松树村抗旱应急供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 磨嘎村 | 35.75 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 新建泵站2座，安装机电设备（含水泵）2台，架设低压输电线路700m，新建100m3取水池1座，新建DN110PE提水管2600m。 | 炎方乡水务所 | 炎方乡人民政府 | 20220309 | 20220310 | 20221231 | 20220310 | 20221208 | 是 | 否 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5500001420927580
65 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 炎方乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-炎方乡_生活条件改善_卡居村委会鲁地沟村抗旱应急供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 卡居村 | 20 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 架设低压线路350m，新建泵站1座，安装机电设备（含水泵）1台，新建50m3压力蓄水池1座，新建输配水管网8730m，安装水表67套。 | 炎方乡水务所 | 炎方乡 | 20220309 | 20220310 | 20221231 | 20220311 | 20221208 | 是 | 否 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5500001420927775
66 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 炎方乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-炎方乡_生活条件改善_卡居村委会深沟、壮德村抗旱应急供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 卡居村 | 65.45 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 架设低压输电线路650m，安装动力计量电表1套，新建泵站1座，安装机电设备（含水泵）1台，新建深沟龙潭水源点，50m3取水池1座、200m3压力蓄水池1座，新建输配水管网16550m，安装智能水表132套 | 炎方乡水务所 | 炎方乡人民政府 | 20220310 | 20220311 | 20221230 | 20220310 | 20221208 | 是 | 否 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5500001420927884
67 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 炎方乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-炎方乡_生活条件改善_卡居村委会小猪场村抗旱应急供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 卡居村 | 41.13 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 架设输电线路720m，安装动力计量电表1套，新建泵站1座，安装机电设备（含水泵）1台，新建拦河坝1道，新建50m3取水池1座、200m3压力水池1座，新建和维修输配水管网15.4km，安装智能水表136套。 | 炎方乡水务所 | 炎方乡人民政府 | 20220309 | 20220310 | 20221231 | 20220310 | 20221208 | 是 | 否 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5500001420928125
68 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 炎方乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 沾益区-炎方乡_村基础设施_2022年中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金-炎方乡巩固提升脱贫户住房项目 | 炎方乡 | 42.5796 | 32.82 | 32.82 | 0 | 32.82 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 聚焦农村人居环境整治等方面存在的短板，精准锁定项目，就人居环境提升、户内居住环境改造提升，增加群众满意度和幸福感， | 炎方乡人民政府 | 炎方乡人民政府 | 20220720 | 20220801 | 20220930 | 20220801 | 20220930 | 是 | 否 | 32.82 | 0 | 32.82 | 0 | 32.82 | 0 | 0 | 5500001457449556
69 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 炎方乡 | 其他 | 其他 | 其他 | 沾益区-炎方乡_产业项目_炎方乡松韶民族团结进步示范村产业基地项目（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 炎方乡 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 实施民族团结进步文化产业配套设施工程 | 炎方乡人民政府 | 炎方乡人民政府 | 20220310 | 20220401 | 20220630 | 20220401 | 20221208 | 是 | 是 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 5500001428014876
70 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 播乐乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-播乐乡_产业发展_生产项目_播乐乡腐殖土加工厂基础设施建设项目 | 播乐乡 | 42.77 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 按照每户年收集80方山林腐殖土、秸秆、畜禽粪肥等原料计算，预计户增收4000元。,就业务工 | 沾益区乡村振兴局 | 播乐乡 | 20220309 | 20220311 | 20220730 | 20220607 | 20220930 | 是 | 是 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5500001420684618
71 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 播乐乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沾益区-播乐乡_生活条件改善_播乐乡2022年沙高村委会平海子村内道路建设项目 | 播乐乡 | 51.84 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 受益群众232户787人，其中脱贫户13户50人，脱贫不稳定户1户4人。 | 区乡村振兴局 | 播乐乡人民政府 | 20220708 | 20220730 | 20221231 | 20220727 | 20221208 | 是 | 否 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5500001445521501
72 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 播乐乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-播乐乡_生活条件改善_小海村委会新田河水厂抗旱应急供水工程 | 播乐乡 | 45 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决2179户8200人，监测对象15户46人饮水安全问题 | 区乡村振兴局 | 播乐乡 | 20220309 | 20220311 | 20220730 | 20220311 | 20221210 | 是 | 否 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5500001420918746
73 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 播乐乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-播乐乡_生活条件改善_水田村抗旱应急供水工程 | 播乐乡 | 15.16 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决566户2300人，监测对象2户 9人饮水安全问题 | 区乡村振兴局 | 播乐乡 | 20220309 | 20220311 | 20220730 | 20220311 | 20220823 | 是 | 否 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5500001420920294
74 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-大坡乡_产业项目_大坡乡2022~万绿箐村花沟产业道路硬化项目 | 大坡乡 | 151.2 | 148.7 | 148.7 | 148.7 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 |  | 产业道路建设，带动产业发展 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220320 | 20221020 | 20220321 | 20220830 | 是 | 否 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 5500001420929341
75 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-大坡乡_产业项目_大坡乡2022~产业项目~大坡耕德蚕桑 | 大坡乡 | 41 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 产业发展带动，积分制考核 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220320 | 20221007 | 20220321 | 20220425 | 是 | 否 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5500001420929757
76 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-大坡乡_生活条件改善_2022~法土村委会官中山村抗旱应急保供水工程 | 大坡乡 | 8.78 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 抗旱应急保供水工程 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220320 | 20221014 | 20220321 | 20220426 | 是 | 否 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5500001420930400
77 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-大坡乡_生活条件改善_2022-法土村委会海子头村抗旱应急保供水工程 | 大坡乡 | 12.66 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决安全饮水 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220320 | 20221020 | 20220321 | 20220427 | 是 | 否 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5500001420931528
78 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-大坡乡_生活条件改善_2022-耕德村委会大麦塘村抗旱应急供水工程 | 大坡乡 | 6.34 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决安全饮水 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220320 | 20221020 | 20220321 | 20220428 | 是 | 否 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5500001420931657
79 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-大坡乡_生活条件改善_2022-天生桥村委会摆里村抗旱应急供水工程 | 大坡乡 | 7.77 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决安全饮水 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220320 | 20221020 | 20220321 | 20220426 | 是 | 否 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5500001420931785
80 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-大坡乡_生活条件改善_2022-秧田冲村委会黑彝村抗旱应急供水工程 | 大坡乡 | 10.72 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决安全饮水 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220313 | 20221020 | 20220321 | 20220426 | 是 | 否 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5500001420931847
81 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-大坡乡_生活条件改善_2022-德威村委会芦柴坪村抗旱应急供水工程 | 大坡乡 | 3.14 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决安全饮水 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220313 | 20221020 | 20220321 | 20220426 | 是 | 否 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5500001420931959
82 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-大坡乡_生活条件改善_2022-德威村委会坟冲村、晏家村抗旱应急供水工程 | 大坡乡 | 38.04 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决安全饮水 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220320 | 20221020 | 20220321 | 20220426 | 是 | 否 | 26.5 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 5500001420932028
83 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-大坡乡_生活条件改善_2022-红寨村委会古里村抗旱应急供水工程 | 大坡乡 | 9.26 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决安全饮水 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220313 | 20221020 | 20220321 | 20220426 | 是 | 否 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5500001420932074
84 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-大坡乡_生活条件改善_2022-石仁村委会大竹箐村、小竹箐村、大毛寺村抗旱应急供水工程 | 大坡乡 | 6.91 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决安全饮水 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220313 | 20221020 | 20220321 | 20220426 | 是 | 否 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5500001420932123
85 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-大坡乡_生活条件改善_2022-岩竹村委会岩峰口一、二村抗旱应急供水工程 | 大坡乡 | 13.16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决安全饮水 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220313 | 20221020 | 20220321 | 20220426 | 是 | 否 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5500001420932164
86 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-大坡乡_生活条件改善_2022-法土村委会稻田坝村抗旱应急供水工程 | 大坡乡 | 10.33 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决安全饮水 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220313 | 20221020 | 20220321 | 20220426 | 是 | 否 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5500001420932196
87 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-大坡乡_生活条件改善_2022-天生桥村委会格勺村抗旱应急供水工程 | 大坡乡 | 11.15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决安全饮水 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220309 | 20220313 | 20221020 | 20220321 | 20220426 | 是 | 否 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5500001420932236
88 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 沾益区-大坡乡_危房改造_2022脱贫户、脱贫不稳定户住房巩固提升项目~181户33.229万元 | 大坡乡 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 0 | 95.06 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 |  | 住房巩固提升 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220513 | 20220520 | 20221229 | 20220516 | 20221027 | 是 | 否 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 5500001431682284
89 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 大坡乡 | 其他 | 其他 | 其他 | 沾益区-大坡乡_产业项目_2022-大坡乡天生桥新联民族团结进步示范村文化产业项目 | 大坡乡 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 产业带动 | 大坡乡人民政府 | 大坡乡人民政府 | 20220316 | 20220320 | 20221130 | 20220317 | 20220830 | 是 | 否 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5500001422380805
90 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沾益区-菱角乡_生活条件改善_水冲村委会摆河村民小组村内道路硬化项目（2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金） | 菱角乡 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决442人出行难问题，提高村容村貌，改善村民居住环境 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡人民政府 | 20220708 | 20220815 | 20220915 | 20220913 | 20221006 | 是 | 否 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5500001456033802
91 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-菱角乡_生活条件改善_菱角乡集镇水厂抗旱保供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 菱角乡 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决8677人饮水安全问题 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡人民政府 | 20220309 | 20220315 | 20220630 | 20220316 | 20220426 | 是 | 否 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5500001428315843
92 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-菱角乡_生活条件改善_赤章村委会色格抗旱保供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 赤章村 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 决绝580人饮水困难问题 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡人民政府 | 20220309 | 20220315 | 20220630 | 20220316 | 20220428 | 是 | 否 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5500001428316742
93 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-菱角乡_生活条件改善_赤章村委会小洞、小赤章抗旱保供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 赤章村 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 决绝980人饮水困难问题 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡人民政府 | 20220309 | 20220315 | 20220630 | 20220316 | 20220426 | 是 | 否 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5500001428318861
94 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-菱角乡_生活条件改善_水冲村委会古城村抗旱保供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 水冲村 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决560人饮水安全问题 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡人民政府 | 20220309 | 20220315 | 20220630 | 20220316 | 20220426 | 是 | 否 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5500001428321033
95 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-菱角乡_生活条件改善_水冲村委会麦地沟、岗彝村抗旱保供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 水冲村 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决330人饮水安全问题 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡人民政府 | 20220309 | 20220315 | 20220630 | 20220316 | 20220426 | 是 | 否 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5500001428322720
96 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-菱角乡_生活条件改善_刘家庄村委会明子沟村抗旱保供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 刘家庄村 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决357人饮水安全问题 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡人民政府 | 20220309 | 20220315 | 20220630 | 20220316 | 20220428 | 是 | 否 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 5500001428323257
97 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-菱角乡_生活条件改善_刘家庄村委会白莲村抗旱保供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 刘家庄村 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决300人饮水安全问题 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡人民政府 | 20220309 | 20220315 | 20220630 | 20220316 | 20220420 | 是 | 否 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 5500001428323732
98 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-菱角乡_生活条件改善_稻堆村委会马头山村抗旱保供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 稻堆村 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决420人饮水安全问题 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡人民政府 | 20220309 | 20220315 | 20220630 | 20220316 | 20220422 | 是 | 否 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5500001428324424
99 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-菱角乡_生活条件改善_稻堆村委会稻堆村抗旱保供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 稻堆村 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决930人饮水安全问题 | 刘家庄人民政府 | 菱角乡人民政府 | 20220309 | 20220315 | 20220630 | 20220316 | 20220428 | 是 | 否 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 5500001428325196
100 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-菱角乡_生活条件改善_白沙坡村委会竹筒箐村抗旱保供水工程（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 白沙坡村 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决208人饮水安全 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡人民政府 | 20220309 | 20220315 | 20220630 | 20220316 | 20220420 | 是 | 否 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5500001428325767
101 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 沾益区_村基础设施_沾益区-菱角乡_村基础设施_刘家庄村委会块启村民小组新建三面光沟渠项目（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 刘家庄村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 提升村内公共服务设施 | 菱角乡人民政府10 | 菱角乡人民政府 | 20220512 | 20220516 | 20220720 | 20220520 | 20221205 | 是 | 否 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5500001431634111
102 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 沾益区-菱角乡_村公共服务_菱角乡涛声故里建设项目（2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 黎山村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 传承民族特色文化产业 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡人民政府黎山村委会 | 20220512 | 20220520 | 20221020 | 20220531 | 20220831 | 是 | 否 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5500001431637881
103 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 其他 | 其他 | 其他 | 沾益区-菱角乡_产业项目_菱角乡菱角村委会水井平村产业基地配套设施建设项目（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 菱角乡 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 项目建成深井2口可有效解决种植基地抗旱缺水难题，为引进企业规模化发展产业提供饮水保障，为村集体经济增收扩宽渠道，可带动周边群众通过土地流转、务工增加收入 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡人民政府 | 20220309 | 20220315 | 20220630 | 20220314 | 20220831 | 是 | 否 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5500001420920251
104 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 其他 | 其他 | 其他 | 沾益区-菱角乡_产业项目_菱角乡小卡郎村委会娃娃菜种植基地配套设施建设项目（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 小卡郎村 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 为村集体经济增收扩宽渠道，可带动周边群众通过土地流转、务工增加收入。 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡人民政府 | 20220309 | 20220315 | 20220630 | 20220315 | 20220831 | 是 | 否 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5500001420922221
105 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 菱角乡 | 其他 | 其他 | 其他 | 沾益区-菱角乡_产业项目_菱角乡黎山村委会农副产品交易市场配套设施建设项目（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金） | 黎山村 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 项目建成后可壮大村集体经济，实现村集体经济收入有来源。 | 菱角乡人民政府 | 菱角乡 | 20220315 | 20220413 | 20221130 | 20220413 | 20220831 | 是 | 否 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5500001422273820
106 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 德泽乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-德泽乡_产业项目_老官营村委会草莓采摘基地大棚建设项目 | 老官营村 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 带动务工增收 | 德泽乡人民政府 | 德泽乡人民政府 | 20220309 | 20220313 | 20220630 | 20220313 | 20221208 | 是 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5500001420922731
107 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 德泽乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沾益区-德泽乡_产业项目_热水村委会莓果种植基地产业道路硬化项目 | 热水村 | 75.678 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 通过务工带动增收 | 德泽乡人民政府 | 德泽乡人民政府 | 20220309 | 20220313 | 20220630 | 20220313 | 20220831 | 是 | 是 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5500001420924116
108 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 德泽乡 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 沾益区-德泽乡_产业项目_德泽乡老官营村委会民族团结进步示范村项目 | 德泽乡 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 通过增加村集体收入，改善群众生活水平。 | 德泽乡人民政府 | 德泽乡人民政府 | 20220430 | 20220501 | 20221230 | 20220706 | 20220831 | 是 | 否 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5500001445529528
109 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 德泽乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-德泽乡_生活条件改善_米支嘎村委岩头上、腊木角村抗旱应急供水工程 | 米支嘎村 | 22.5 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决136户安全饮水及务工增收 | 德泽乡人民政府 | 德泽乡人民政府 | 20220309 | 20220313 | 20220330 | 20220313 | 20220330 | 是 | 是 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5500001420923306
110 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 德泽乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-德泽乡_生活条件改善_小柳树委会岩边、蚂蚁卡村抗旱应急供水工程 | 小柳树村 | 24.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决83户332人安全饮水及部分群众务工增收 | 德泽乡人民政府 | 德泽乡人民政府 | 20220309 | 20220313 | 20220330 | 20220313 | 20220330 | 是 | 是 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5500001420924089
111 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 德泽乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沾益区-德泽乡_生活条件改善_小米嘎村委会下米嘎村抗旱应急供水工程 | 小米嘎村 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决群众安全饮水及务工增收 | 德泽乡人民政府 | 德泽乡人民政府 | 20220309 | 20220313 | 20220330 | 20220313 | 20220330 | 是 | 是 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5500001420924679
112 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 德泽乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 沾益区-德泽乡_村基础设施_2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金人居环境提升项目 | 德泽乡 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 改善群众生产生活条件，带动就近务工。 | 德泽乡人民政府 | 德泽乡人民政府 | 20220707 | 20220713 | 20221029 | 20220714 | 20220824 | 是 | 否 | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 5500001445549876
113 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 德泽乡 | 其他 | 其他 | 其他 | 沾益区-德泽乡_产业项目_左水冲村委会甄泉水厂存水桶购置项目 | 德泽乡 | 10.2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 增加村集体经济收入，用于改善群众生活。 | 德泽乡人民政府 | 德泽乡人民政府 | 20220708 | 20220710 | 20220930 | 20220713 | 20220831 | 是 | 否 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 5500001445527511
[10 empty] | 4253.1986 |  | 4080.49